Tárgy: Döntés kivitelezői szerződésmódosításról az „Élhető települések” (Sportcsarnok, Dankó P u. felújítás, játszótér) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028 pályázathoz kapcsolódóan

E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2024. május 24. napi RENDES ÜLÉSÉRE

12.) Napirendi pont

| ELŐTERJESZTŐ: | Bacsáné dr. Kajdity Petra, jegyző |
| --- | --- |
| AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: | Pirisi Valéria, projekt szakmai vezető |
| VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: | - |
| MEGTÁRGYALTA: | - |
| AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: |  |
| SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET | Határozat |
| SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: | Egyszerű többség |
| TERJEDELEM: MELLÉKLET: | 3 oldal előterjesztés szerződés módosítás tervezet többletmunka ajánlat |
| TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: |  |
| POLGÁRMESTER LÁTTA: |  |

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2024. május 24. napján tartandó rendes képviselő-testületi ülésére.

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés kivitelezői szerződésmódosításról az „Élhető települések” (Sportcsarnok, Dankó P u. felújítás, játszótér) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028 pályázathoz kapcsolódóan

ELŐTERJESZTŐ: Bacsáné dr. Kajdity Petra, jegyző

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pirisi Valéria, projekt szakmai vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 145/2023. (XI.16.) sz. számú határozatával a kivitelezők kiválasztásáról döntött a „Sportlétesítmények fejlesztése Harkányban” című, TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00028 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárásaként a Bíráló bizottság javaslata alapján.

Nyertes kivitelezők:

- rész: Városi sportcsarnok és környezetének fejlesztése: sportcsarnok belső infrastruktúrájának felújítása, kültéri sport- és szabadidős létesítmények létrehozása

ARKEUS Kft., nettó 55 995 605 Ft + Áfa (szerződéskötés: 2023.12.19)

- rész „Drávaszabolcsi háromszög” egykori játszóterének helyén új játszótér kialakítása

AquaMetal Industry Kft., nettó 9 019 010 Ft + Áfa (szerződéskötés: 2023.12.20)

- rész: Dankó Pista utcai parkolók létesítése és kapcsolódóan Dankó Pista utca felújítása, kiszélesítése

BMA Invest Kft., nettó 66 041 974 Ft + Áfa (szerződéskötés: 2023.12.20)

Az 1. rész tekintetében Kivitelező a munkálatok 50%-os teljesítése után 2024.04.17-én műszaki tartalom változásbejelentést és költségnövekmény bejelentést tett, nettó 8 332 348 Ft + Áfa összegben.

A projekt műszaki ellenőre (Galagonya Három Bt) megvizsgálta a dokumentációt, indokoltnak találta a műszaki tartalom változását, és a módosítás elfogadását javasolja.

A vállalkozás szerződés eredeti összege nettó 55 995 605 Ft + Áfa, mely a módosítással 64 327 953 Ft + Áfa összegre változik.

Az önkormányzat számára a pályázatban rendelkezésre álló fedezet összege nettó 64 442 268 Ft + Áfa. A projekt költségvetését megvizsgálva megállapításra került, hogy a megemelt összeg a projekt keretéből rendelkezésre áll, tehát sem önerő biztosítására, sem további forrás igénylésére nincs szükség.

Mindezeket figyelembe véve, a fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a megvalósítás érdekében az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

Döntés kivitelezői szerződésmódosításról az „Élhető települések” (Sportcsarnok, Dankó P u. felújítás, játszótér) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028 pályázathoz kapcsolódóan

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Sportlétesítmények fejlesztése Harkányban” c. kivitelezés tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról a napirendet megtárgyalta és mint a közbeszerzési eljárásban döntéshozó szerv az alábbi határozatot hozza:

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028 azonosító számú projekthez kapcsolódó „Sportlétesítmények fejlesztése Harkányban” c. kivitelezés tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként az ARKEUS Kft.-vel 2023. december 19-én megkötött Vállalkozási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A képviselő-testület a szerződés módosításának többletforrás-igényét (8 332 348 Ft + Áfa összeget) a projekt költségvetés terhére biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására, valamint felkéri a jegyzőt és az akkreditált közbeszerzési tanácsadót a szükséges intézkedések megtételére

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, beruházási és üzemeltetési mérnök

Harkány, 2024.05.24.

Bacsáné dr. Kajdity Petra, jegyző

jegyző s.k.