VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

A Szerződés tárgya: „Sportlétesítmények fejlesztése Harkányban tárgyhoz kapcsolódó kivitelezési munka” – 3. rész

amely létrejött egyrészről					Harkány Város Önkormányzata

Levelezési címe:					7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

Számlavezető pénzintézete:				Magyar Államkincstár

Számlaszáma:						10024003-00338192-00000055

Törzsszám:			724078

Adószáma:			15724076-2-02

Képviselő:	                               			Baksai Endre Tamás polgármester

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészt

másrészről: 				BMA Invest  Kft.

Székhelye: 				1068 Budapest, Király utca 80. fszt 11.

Számlavezető pénzintézete: 				UniCredit Bank Hungary Zrt.

Számlaszáma: 				10918001-00000098-79350005

Számlázási cím: 				1068 Budapest, Király utca 80. fszt 11.

Adószáma:				12705269-2-42

Statisztikai jelzőszám: 				12705269-4110-113-01

Cégjegyzék száma: 				01-09-320941

Aláírásra jogosult képviselő:				Bárkányi Zsolt ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I.

ELŐZMÉNYEK

- 1.	A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2023. június hó 26. napján (KÉ. 12250/2023   iktatószámon) „Sportlétesítmények fejlesztése Harkányban” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.

- Megrendelő a beruházással szemben támasztott alapvető műszaki, mennyiségi és szakmai követelményeket a közbeszerzési eljárásban Vállalkozó rendelkezésére bocsátott közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: közbeszerzési dokumentum) részletesen meghatározta. Vállalkozó ezen feltételeket a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában (a továbbiakban: ajánlat) elfogadta. Beruházás alatt a Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési feladatok összességét érti.

- Megrendelő az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően a közbeszerzési dokumentumban meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve 2023. november hó 16. napján írásban eredményt hirdetett. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett az eljárás 3. része vonatkozásában.

- Az eredményes közbeszerzési eljárás keretében a szerződéskötési moratórium lejártát követően Megrendelő és Vállalkozó 2023. december 20. napján Vállalkozási szerződést kötöttek, melyet az alábbiak szerint módosítanak:

II.

A Szerződés módosításának indokai

1. Vállalkozó 2024. május 27. napján műszaki tartalom vonatkozásában változás-, és igénybejelentést terjesztett elő az alábbiak szerint:

A 48 férőhelyes parkoló (556/1 és 556/2 hrsz-ú ingatlanokon) kialakítása során előre nem látható régi épületek sáv és lemezalapjait tártuk fel, valamint 1 db szerelőaknát vasbeton szerkezetből. A jelenlegi talajszíntől a régi épületek alapjainak felső síkja 20- 30 cm mélységben található.  Az alaptestek a parkoló rétegrendjének kialakítását nem teszi lehetővé, ezért szükséges teljes felületen feltárni és elbontani.

Műszaki megoldás részletes leírása, és a választott megoldás indoklása

A sáv (50 cm széles 1m mély és 86 fm hosszban) lemezalap (0,25 cm vastag, 124 m2 felület)) teljes feltáráshoz szükséges földmunkálatokat elvégezzük. Szerelőakna mérete (25 cm vastag vasbetonfal - 1,80 mély 5 m hosszú). A földet deponáljuk. A betonból készült alap testeket elbontjuk és elszállítjuk. A visszatöltést homokos kavicsból készítjük el többszöri gépi tömörítéssel. A feltárásból adódó föld hiányát zúzottkővel pótoljuk.

A szerződéses határidőre nem gyakorol hatást.

Vállalkozó igénybejelentéséhez az alábbi mellékleteket csatolta:

- Változtatási javaslat (indokolás fent idézve)

- Műszaki tartalomváltozás mely tartalmaz költségvetést

- műszaki ellenőri nyilatkozat

A vállalkozói igénybejelentés és azok mellékletei a jelen szerződésmódosítás 1. 2. és 3. sz. mellékletét képezik. A költségvetésben sárgával jelölt tételek előre nem látható többletmunkának minősülnek, míg a piros színnel jelöltek pótmunka tételek.

2. A Vállalkozó által benyújtott igénybejelentést és az azt megalapozó dokumentumokat műszaki ellenőr megvizsgálta a pót,- és az előre nem látható többletmunka igények vonatkozásában és Megrendelő felé az abban foglaltak elfogadását javasolta.

III.

A szerződés módosítás jogalapja

1. Megrendelő az igénybejelentést, az ahhoz kapcsolódó műszaki ellenőri véleményt, valamint a műszaki tartalom változását megalapozó indokokat tételesen, a Kbt. 141. §-ban a szerződésmódosításra előírt rendelkezéseket figyelembe véve megvizsgálta, s azzal kapcsolatban a következőket állapítja meg:

1.1. A Vállalkozási Szerződés XIII. pontjában Felek a pótmunka, többletmunka fogalmát az alábbiak szerint határozzák meg:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § rendelkezése alapján:

(1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).

(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:245. § rendelkezése alapján: A vállalkozói díj

(1) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

1.2. Megrendelő a műszaki tartalom változás tekintetében megállapította, hogy a műszaki tartalom változás alapját képező kivitelezés az eredeti szerződés tárgyát képezte, azonban nem ilyen mennyiségben, így az utólag felmerült, és Megrendelő által utólag megrendelni kívánt munkának, előre nem látható többletmunkának minősül.

1.3. Megrendelő a műszaki tartalom változás tekintetében (költségvetés piros tételek) megállapította, hogy a műszaki tartalom változás alapját képező kivitelezés az eredeti szerződés tárgyát nem képezte, azok új munkák, melyeket Megrendelő utólag rendel meg.

Vállalkozó kijelenti, hogy a II. pontban foglalt, utólag megrendelni kívánt műszaki tartalom kivitelezése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé.

Megrendelő megállapítja, hogy Vállalkozó az előre nem látható többletmunka megrendelése, továbbá pótmunka megrendelése esetén annak ellenértékére jogosult. Az munka ellenértéke nettó 7.976.891,-Ft, mellyel a vállalkozói díj emelkedik.

2. Megrendelő Vállalkozó előre nem látható többletmunka és pótmunka elvégzéséhez kapcsolódó vállalkozói díj emelési igényét elfogadja, és a műszaki tartalom változáshoz kapcsolódó kivitelezési feladat, valamint a vállalkozói díj változása tárgyában a szerződésmódosítás jogalapját a Kbt. 141. § (2) bekezdésében határozza meg, figyelemmel arra, hogy a módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, a kivitelezési feladat illeszkedik az eredeti szerződés tárgyához, és az ellenérték növekedése az eredeti szerződés értékének 15 %-át nem éri el.

IV.

A Szerződés módosítása

1. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozási szerződésük II. Szerződés tárgya pontját az alábbiak szerint módosítják:

Felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással akként állapodnak meg, hogy a Vállalkozási szerződés tárgyát képezi a Vállalkozó által tett igénybejelentésben meghatározott műszaki tartalom módosítás, valamint az abban előterjesztett előre nem látható többletmunka és pótmunka elvégzése, melynek kivitelezését Megrendelő a jelen szerződésmódosítás aláírásával megrendeli.

Az változással érintett munkanemek:

| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege |
| --- | --- | --- |
| Irtás, föld- és sziklamunka | 1664166 | 675077 |
| Síkalapozás | 0 | 2834130 |
| Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 2526811 |
| Útburkolatalap és makadámburkolat készítése | 134147 | 142560 |
| Összesen: | 1798313 | 6178578 |

Vállalkozó kijelenti, hogy az a műszaki tartalom változással összefüggésben határidő módosításra nem, viszont vállalkozói díj emelésre igényt tart.

2. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozói szerződésük XI. Ellenérték, fizetési feltételek pontját az alábbiak szerint módosítják:

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az alapszerződés és a jelen szerződésmódosítás alapján meghatározottak szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért nettó 66 041 974,- HUF + 7.976.891,- HUF + ÁFA, összesen 74.018.865,- HUF + ÁFA, azaz Hetvennégymillió-tizennyolcezer-nyolcszázhatvanöt forint + ÁFA vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg.

3. Szerződő felek a számlabenyújtás rendjét az alapszerződés és a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező pót,- és előre nem látható többletmunkák, mint új műszaki tartalom vonatkozásában akként szabályozzák, hogy:

- Megrendelő a jelen szerződésmódosításban részletezett új műszaki tartalomra vonatkozó vállalkozói díj benyújtására külön számla benyújtás lehetőségét biztosítja, - tekintettel arra, hogy a munka már korábban merült fel és műszaki ellenőr által elfogadottan megvalósult - jelen szerződésmódosítás hatálybalépésével egyidejűleg, a műszaki tartalomhoz igazodó nettó 7.976.891,- Ft vonatkozásában, azzal, hogy arra vonatkozóan a szerződés egyéb rendelkezései irányadók. Amennyiben Vállalkozó nem nyújt be külön részszámlát, úgy a munkák a végszámlában kerülnek elszámolásra.

V.

Egyéb rendelkezések

1. Megrendelő és Vállalkozó kijelentik, hogy az I.4. pontban megjelölt Vállalkozási Szerződésük jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.

Jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

Vállalkozói igénybejelentések és annak mellékletei

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő Felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendőek, s mint ilyenek a kivitelezés műszaki tartalmának részét képezik.

Jelen megállapodást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá, melyből 2 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti.

Harkány, 2024. július …..

| __________________________ Megrendelő Baksai Endre Tamás polgármester Harkány Város Önkormányzata | _________________________ Vállalkozó Bárkányi Zsolt ügyvezető BMA Invest Kft. |
| --- | --- |